## КП
Приложение 2
к Заказу № ________________ от _________ 20 г.
к Договору № _________________________ от ___________
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
на выполнение работ по теме
Тема работы согласно производственой программы
№п/п | Наименование работ | Перечень результатов/ документации | Срок выполнения работ |  | Стоимость работ, руб. (без НДС)
|  |  | Начало | Окончание
1 | Формирование базы данных. Литолого-стратиграфическое расчленение разреза по материалам ГИС. Создание петрофизической модели. Переинтерпретация данных ГИС. Анализ результатов сейсморазведочных работ. Выделение и обоснование подсчетных объектов. Построение трехмерной модели. | Информационный отчет, результирующие материалы | 2026-01-12 | 2026-02-13
2 | Построение двухмерной модели, подсчет начальных геологических запасов УВ. | Информационный отчет, результирующие материалы | 2026-03-23 | 2026-05-29
3 | Подготовка разделов отчета по подсчету геологических запасов УВ. Оформление отчета по подсчету геологических запасов УВ. Согласование материалов ПЗ на ГТС Заказчика. | Информационный отчет, результирующие материалы | 2026-06-01 | 2026-09-30
4 | Экспертиза и защита ПЗ в ФБУ ГКЗ. Оформление итогового отчета и передача Заказчику, в фонды. Актуализация паспорта месторождения | Информационный отчет, результирующие материалы | 2026-10-01 | 2026-12-25
Итого без НДС, руб.
Итого НДС (22%), руб.
Итого с НДС, руб.
| ЗАКАЗЧИК |  | Исполнитель
| _____________________ |  | ________________/
| М.П. |  | М.П.